## 4月23日
4月第三周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单 | 论坛
王琰 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2
乔斌 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 120 | 4
| 详细bug | 提交人 | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug |  | 详情
解决具体bug | 【2021-03-30-0002】一键报警实际产生连续4条报警信息，具体情况如问题图片描述，远程方式同附件 | 季境意 | 王琰 | [5 empty] | 月工作列表
| 【2021-04-01-0003】开放平台关于能效终端的订阅接口对接成功后始终不能接收到数据 | 乔斌 | 乔斌 |  |  |  |  | 陈丰 | 每天检查日报、问题总表、知识库、学习linxu 一小时
| 【2021-04-12-0002】查询历史轨迹后 会把这一段时间内的轨迹全部展示出来，会出现人在2楼 把二楼的所有的不同楼层的轨迹收尾相连，人其实已经下过一楼了， | 刘兵 | 陈丰
| 【2021-04-14-0003】客户使用巡检部署工具上传/下载数据时报错。具体现象如图所示。 备注：燕园该项目信标数量非常多，超过9000多个，不知是否有影响。 | 魏秀玲 | 王琰
| 【2021-04-16-0003】使用数据分析-用户分析，同楼层数据点位不一样，但是点击显示的位置一样的 | 张金涛 | 乔斌
| 【2021-04-16-0002】思远化工云端项目开放平台存在跳点问题，具体现象截图和账号密码见附件 | 张金涛 | 王琰
月末需要提交绩效考核
解决具体需求 | [8 empty] | 每月争取去一次现场（没有去成说明理由）
每月一次大需求、bug例会深入产品线跟进
每月进行技术分享会
每周例会
周提供
[8 empty] | 王琰 乔斌 | 本周解决表
本周需求bug核对表-通知到个人
知识库20
接口文档对应软件版本及时跟进
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排 |  | 素勇 | 协助渠道商、以及项目名称、问题表
陈丰 | 出现问题可以多把我们的排查思路给出来问他有没有看过，做过对比实验。 | [7 empty] | 渠道商培训名称
| 钛钭测试 | [7 empty] | 本月培训统计（包含其他部门培训名称）
新人培训（有的话提供）
例会交流内容 | 培训的定期跟进售后成员的跟进 | [7 empty] | 平台搭建学习
| 1，知识库问题-化工接口文档 2， 3，内部通讯不用通知 4，优化处理问题流程以及逻辑-继续优化描述现象 5, | [7 empty] | 每月定期培训渠道商进行一次联系
问题等级流程
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表)
段素勇 | 本周 | 下周 |  | 本周 |  | 下周
| 1，培训五位一体-全流程、重大危险源、流程引擎、钛准定位，双预防， | 1，培训新同事 |  | 知识库，现象描述，操作方法 |  | 录制视频-下周继续
| 2，运营部菜习能自己搭建自己钛准，梁经理钛准目前还没有搭建起来，任经理流程引擎， | 2，渠道商培训 |  | 对接接口文档-4 5月份 |  | 培训考核-
| 3，五位一体预约考试。 | 3，渠道商后续跟进 |  |  |  | 做一场培训 运营
| 4，协助包伟测试钛钭 | 4,全流程考试

## 4月16号
4月第二周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单 | 论坛
王琰 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1
乔斌 | 28 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 130 | 2
| 详细bug | 提交人 | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug |  | 详情
解决具体bug | 【2021-04-15-0002】“查询建筑下所有人”接口对接成功，但是返回数据为空，此项目这个问题已解决，已和研发人员确认过为bug，希望后续版本可以更正 | 王赛 | 王琰 | [5 empty] | 月工作列表
| 【2021-04-14-0002】云端平台，区域进行报警白名单配置时，超员报警的白名单设置好保存提示“系统异常”，账号：13858548501 123456 | 孟宪普 | 乔斌 |  |  |  |  | 陈丰 | 每天检查日报、问题总表、知识库、学习linxu 一小时
月末需要提交绩效考核
解决具体需求 | [8 empty] | 每月争取去一次现场（没有去成说明理由）
每月一次大需求、bug例会深入产品线跟进
每月进行技术分享会
每周例会
周提供
[8 empty] | 王琰 乔斌 | 本周解决表
本周需求bug核对表-通知到个人
知识库20
接口文档对应软件版本及时跟进
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排 |  | 素勇 | 协助渠道商、以及项目名称、问题表
陈丰 | 出现问题可以多把我们的排查思路给出来问他有没有看过，做过对比实验。 | [7 empty] | 渠道商培训名称
| 钛钭测试 | [7 empty] | 本月培训统计（包含其他部门培训名称）
新人培训（有的话提供）
例会交流内容 | 培训的定期跟进售后成员的跟进 | [7 empty] | 平台搭建学习
| 1，知识库问题不完整 2，知识库完备 版本悉知 地图兼容性 平台兼容性 硬件兼容性 功能兼容性 3，内部培训不用通知 4，优化处理问题流程以及逻辑- | [7 empty] | 每月定期培训渠道商进行一次联系
问题等级流程
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表)
段素勇 | 本周 | 下周 |  | 本周 |  | 下周
| 两个代理商协助 | 邯郸中船、山西小程序 |  | 知识库，现象描述，操作方法 |  | 录制视频-下周继续
| 田国彦沟通五位一体 | 知识库现象描述 |  | 对接接口文档-4 5月份 |  | 培训考核-
| 医疗同事培训 | 全流程培训-下周四 |  |  |  | 做一场培训 运营
鑫海五位一体

## 4月9号
4月第四周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单 | 论坛
王琰 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2
乔斌
| 详细bug |  | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug |  | 详情
解决具体bug | [8 empty] | 月工作列表
[8 empty] | 陈丰 | 每天检查日报、问题总表、知识库、学习linxu 一小时
月末需要提交绩效考核
解决具体需求 | [8 empty] | 每月争取去一次现场（没有去成说明理由）
每月一次大需求、bug例会深入产品线跟进
每月进行技术分享会
每周例会
周提供
[8 empty] | 王琰 乔斌 | 本周解决表
本周需求bug核对表-通知到个人
知识库20
接口文档对应软件版本及时跟进
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排 |  | 素勇 | 协助渠道商、以及项目名称、问题表
陈丰 | 出现问题可以多把我们的排查思路给出来问他有没有看过，做过对比实验。 | [7 empty] | 渠道商培训名称
| 钛钭测试 | [7 empty] | 本月培训统计（包含其他部门培训名称）
新人培训（有的话提供）
例会交流内容 | 培训的定期跟进售后成员的跟进 | [7 empty] | 平台搭建学习
| 1，知识库问题不完整 2，知识库完备 版本悉知 地图兼容性 平台兼容性 硬件兼容性 功能兼容性 3，内部通讯不用通知 4，优化处理问题流程以及逻辑- | [7 empty] | 每月定期培训渠道商进行一次联系
问题等级流程
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表)
段素勇 | 本周 | 下周 |  | 本周 |  | 下周
| 两个代理商协助 | 邯郸中船、山西小程序 |  | 知识库，现象描述，操作方法 |  | 录制视频-下周继续
| 田国彦沟通五位一体 | 知识库现象描述 |  | 对接接口文档-4 5月份 |  | 培训考核-
| 医疗同事培训 | 全流程培训-下周四 |  |  |  | 做一场培训 运营
鑫海五位一体

## 3月26日
4月第一周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单 | 论坛
王琰 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2
乔斌 | 39 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 109 | 3
| 详细bug | 提出者 | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug |  | 详情
解决具体bug | 1、开放平台关于能效终端的订阅接口对接成功后始终不能接收到数据 | 乔斌 | 乔斌 | [5 empty] | 月工作列表
| http://219.146.135.182:9999/烟台中集来福士-FPSO船体 该项目使用的2.5D地图，并且带有负楼层，在负楼层中画了区域也进行了区域统计的绑定，但是人员数量未统计 | 赵利强 | 乔斌 |  |  |  |  | 陈丰 | 每天检查日报、问题总表、知识库、学习linxu 一小时
月末需要提交绩效考核
解决具体需求 | [8 empty] | 每月争取去一次现场（没有去成说明理由）
每月一次大需求、bug例会深入产品线跟进
每月进行技术分享会
每周例会
周提供
[8 empty] | 王琰 乔斌 | 本周解决表
本周需求bug核对表-通知到个人
知识库20
接口文档对应软件版本及时跟进
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排 |  | 素勇 | 协助渠道商、以及项目名称、问题表
陈丰 | 出现问题可以多把我们的排查思路给出来问他有没有看过，做过对比实验。 | [7 empty] | 渠道商培训名称
本月培训统计（包含其他部门培训名称）
新人培训（有的话提供）
例会交流内容 | 培训的定期跟进售后成员的跟进 | [7 empty] | 平台搭建学习
每月定期培训渠道商进行一次联系
问题等级流程
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表)
段素勇 | 本周工作 | 下周 |  | 本周 |  | 下周
| 本月例行考核，9个人考试-通知高级项目经理 | 五位一体全流程
知识库，现象描述，操作方法。

## 3月19号
2月第四周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单 | 论坛
王琰 | 36 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2
乔斌 | 33 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 113 | 6
| 详细bug |  | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug |  | 详情
解决具体bug | 1、云端项目 化工平台中数据统计玉人员实时定位不一致，人员离开区域，区域外不消失 用户名：15610009669 密码：！@#￥%& | 乔斌 | 王琰 | [5 empty] | 月工作列表
| 2、下载数据无反应，无报错，下载未成功，数据未同步，下载进度到100%后仍需下载数据，无法进行现场部署实施。 | 王琰 | 王琰 |  |  |  |  | 陈丰 | 每天检查日报、问题总表、知识库、学习linxu 一小时
| 五位一体2.1.2调整菜单顺序保存时提示父菜单必须为菜单集合，但是现在业务流程自动生成的菜单默认为菜单，都必须再手动自己去修改为菜单集合才能修改子菜单的顺序。 | 郑之远 | 王琰
| 五位一体监测大屏，人车管控，右上角报警提示数量和实际报警内容数量不一致，经五位一体研发排查发现是化工这边接口的问题，接口地址（5.0版本 报警接口）： /api/v3/alarm/getAlarmNum | 郑之远 | 王琰
| 应急消防管理--预案制度 中2020年录入的应急预案全部为空白，删除后，无法再录入提示如图片 | 乔斌 | 乔斌
| 监测中心大屏中点右侧人员资质，没有照片的人员详细信息不显示 | 孙玉伟 | 乔斌
| 五位一体2.1.2平台证书管理证书列表目录添加证书，证书类型下拉选择内容为空（操作使用问题） | 郑之远 | 王琰
| 3、大量项目反馈云端化工V3、化工V4人员定位卡死不动，经排查为云端开放平台问题 | 王琰 | 王琰 | [5 empty] | 月末需要提交绩效考核
解决具体需求 | 1、在平台中Beacon管理中增加一个按条件搜索的功能，客户需要查看某一层楼有几个信标 | 乔斌 | 王琰 | [5 empty] | 每月争取去一次现场（没有去成说明理由）
| 2、目前在开放平台设备管理只能够看到定位标签通信在线、离线，无法看到定位在线离线。希望能够做一个筛选框，能够看到卡片定位在线离线情况 | 周文培 | 王琰 | [5 empty] | 每月一次大需求、bug例会深入产品线跟进
每月进行技术分享会
每周例会
周提供
[8 empty] | 王琰 乔斌 | 本周解决表
本周需求bug核对表-通知到个人
知识库20
接口文档对应软件版本及时跟进
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排 |  | 素勇 | 协助渠道商、以及项目名称、问题表
陈丰 | 出现问题可以多把我们的排查思路给出来问他有没有看过，做过对比实验。 | [7 empty] | 渠道商培训名称
本月培训统计（包含其他部门培训名称）
新人培训（有的话提供）
例会交流内容 | 培训的定期跟进售后成员的跟进 | [7 empty] | 平台搭建学习
每月定期培训渠道商进行一次联系
问题等级流程
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表)
段素勇 | 第一周-第二周 | 第二周 | 第三周-第四周 | 本周 |  | 下周
|  |  |  | 田国彦转正考核准备 面试和纸质基础考题 |  | 录制视频-下周继续
|  |  |  | 录制视频 |  | 培训考核-
|  |  |  | 下周四全流程 |  | 做一场培训 运营
最后一周：运营培训

## 3月12
2月第四周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单 | 论坛
王琰 | 39 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 本周10个 | 30个
乔斌 | 32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 106 | 4
| 详细bug |  | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug |  | 详情
解决具体bug | 1、鑫海化工，用户分析查询信息提示操作失败，但是查询结果是有的 向日葵远程：374 817 054 xhfwq10 | 季镜意 | 王琰 | [5 empty] | 月工作列表
| 2、鑫海化工，上传完更新后的路径约束文件后，不能产生定位，终端正常扫描到信标。 | 季镜意 | 王琰 |  |  |  |  | 陈丰 | 每天检查日报、问题总表、知识库、学习linxu 一小时
| 重复点击报警列表导出按键，平台运行异常 | 季境意 | 乔斌 | [5 empty] | 月末需要提交绩效考核
每月争取去一次现场（没有去成说明理由）
每月一次大需求、bug例会深入产品线跟进
每月进行技术分享会
每周例会
一个月定期和渠道商进行一次沟通
周提供
[8 empty] | 王琰 乔斌 | 本周解决表
本周需求bug核对表-通知到个人
知识库20
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排 |  | 素勇 | 协助渠道商、以及项目名称、问题表
陈丰 | 中兴5G基站测试 | [7 empty] | 渠道商培训名称
| 出现问题可以多把我们的排查思路给出来问他有没有看过 做过对比实验 | [7 empty] | 本月培训统计（包含其他部门培训名称）
新人培训（有的话提供）
例会交流内容 | 路径约束会比较占内存，上路径约束要，终端项目大，路径约束大于16G。 | [7 empty] | 平台搭建学习
周六周末需要支持的报备重点关注的项目，验收阶段的
转刚问题小组
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表)
段素勇 | 第一周-第二周 | 第二周 | 第三周-第四周 | 本周 |  | 下周
|  |  |  | 业务流程引擎培训考核 |  | 田国彦转正考核准备 面试和纸质基础考题
|  |  |  | uwb培训培训考核 |  | 录制视频
|  |  |  | 更新新的新人培训-表 素勇 |  | 下周四全流程
|  |  |  | 培训表 |  | 最后一周：做一场培训 运营
问题记录表
钉钉知识库
钉钉知识库

## 3月6
2月第四周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单 | 论坛
王琰 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1
乔斌 | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 106 | 6
| 详细bug |  | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug |  | 详情
解决具体bug | 人员在出围栏时帽子有概率卡在围栏里面，实际40000已经出了围栏，刷新页面能让点消失或者重新带卡片走到卡住的地方能让点移动，研发看过是前端问题需要继续解决问题 | 朱竞杰 | 王琰
解决具体需求 | 1、现在由于推荐基站上墙，不立杆，但是我们现场发现，基站连接隔爆箱的挠性管是在杆子套件里面，现在只发基站和隔爆箱缺少挠性管麻烦配齐套件。 | 陈丰 | 王琰
拒绝bug
拒绝需求 | 业务流程引擎-编辑模板中，修改模块信息时，模板样式选择了表格确定后，且修改为一行2列后样式并无变化 | 乔斌 | 乔斌 | 已经做了优化
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排
陈丰 | ISV培训 |  |  |  |  | 中兴5G基站测试 | [5 empty] | 月工作列表 | 协助人
| 广汇现场协助研发测试 | [9 empty] | 陈丰 | 每天检查日报、问题总表、知识库、学习linxu 一小时 | 王琰、乔斌、段素勇
月末需要提交绩效考核
例会交流内容 | [11 empty] | 每月争取去一次现场（没有去成说明理由）
每月一次大需求、bug例会深入产品线跟进
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表) | [8 empty] | 每周例会
段素勇 | 第一周-第二周 | 第二周 | 第三周-第四周 | 本周 |  | 下周 | [5 empty] | 一个月定期和渠道商进行一次沟通
培训 |  |  |  | 业务流程引擎培训考核 |  | 业务流程引擎培训考核 | [5 empty] | 周提供
考试 |  |  |  | uwb培训培训考核 |  | uwb培训培训考核 |  |  |  |  | 王琰 乔斌 | 本周解决表
|  |  |  | 培训表格 |  | 更新新的新人培训-表 素勇 | [5 empty] | 本周需求bug核对表-通知到个人
|  |  |  | 渠道商培训（两场远程） |  | 培训表 | 钉钉知识库 | 周一 |  |  |  | 知识库20
[6 empty] | 问题记录表 | 钉钉知识库 | 周一
[11 empty] | 素勇 | 协助渠道商、以及项目名称、问题表
例会通知内容 | [11 empty] | 渠道商培训名称
本月培训统计（包含其他部门培训名称）
新人培训（有的话提供）
平台搭建学习

## 2月25
2月第四周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单 | 论坛
王琰 | 33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0
乔斌 | 26 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 | 1
| 详细bug |  | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug |  | 详情
解决具体bug | 子账号给了车辆管理权限，但是添加车辆信息时报错 | 段素勇 | 乔斌
新增 |  |  |  |  | ？
[5 empty] | ？ |  | MQ压力过大，数据丢失导致。
解决具体需求
拒绝bug
拒绝需求
重大问题
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排
陈丰 | 物联网主机配置学习 |  |  |  |  | 周一小组绩效统计12点完成 | [5 empty] | 月工作列表 | 协助人
[6 empty] | 周三启动广汇配合研发测试 |  |  |  |  | 陈丰 | 每天检查日报、问题总表、知识库、学习linxu 一小时 | 王琰、乔斌、段素勇
[6 empty] | 周四ISV培训 | [5 empty] | 月末需要提交绩效考核
例会交流内容 | 明天例会内容：本周问题解决表 bug需求问题进度汇报 知识库录入 本周培训内容汇报 下周工作安排 3月培训计划 （以后培训素勇通知、并且通知到人事、物联网主机uex）本月发现的bug 本月发现的需求名单 | [10 empty] | 每月争取去一次现场（没有去成说明理由）
每月一次大需求、bug例会深入产品线跟进
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表) | [8 empty] | 每周例会
段素勇 | 第一周-第二周 | 第二周 | 第三周-第四周 | 本周 |  | 下周 | [5 empty] | 一个月定期和渠道商进行一次沟通
培训 |  |  |  | 业务流程引擎 |  | 业务流程引擎培训考核 | [5 empty] | 周提供
考试 |  |  |  | uwb培训考核 |  | uwb培训培训考核 |  |  |  |  | 王琰 乔斌 | 本周解决表
[6 empty] | 培训表格 | [5 empty] | 本周需求bug核对表-通知到个人
[6 empty] | 渠道商培训（两场远程） | [5 empty] | 知识库20
[11 empty] | 素勇 | 协助渠道商、以及项目名称、问题表
例会通知内容 | [11 empty] | 渠道商培训名称
本月培训统计（包含其他部门培训名称）
新人培训（有的话提供）
平台搭建学习

## 2月18
1月第四周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单 | 论坛
王琰 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0
乔斌 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 详细bug | 提出者 | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug |  | 详情
解决具体bug
新增 | 未知报错-巡检部署工具
| 围栏丢失事件-云端 | [5 empty] | MQ压力过大，数据丢失导致。
解决具体需求
拒绝bug
拒绝需求
重大问题
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排
陈丰 | 知识库通知上线 | [10 empty] | 月工作列表 | 协助人
| 昆山项目-出实施文档物联网主机文档 | [9 empty] | 陈丰 | 每天检查日报、问题总表、知识库 | 王琰、乔斌、段素勇
| 工作要求工单-培训、内部支持问题 | [10 empty] | 月末需要提交绩效考核
每月争取去一次现场（没有去成说明理由）
每月一次大需求、bug例会深入产品线跟进
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表) | [8 empty] | 每周例会
段素勇 | 第一周-第二周 | 第二周 | 第三周-第四周 | 本周 |  | 下周 | [5 empty] | 一个月定期和渠道商进行一次沟通
培训 |  |  | 业务流程引擎 |  |  | 业务流程引擎培训考核 | [5 empty] | 周提供
考试 |  |  | uwb培训考核 |  |  | uwb培训培训考核 |  |  |  |  | 王琰 乔斌 | 本周解决表
|  |  | 渠道商培训（一场本地+一场远程） | [8 empty] | 本周需求bug核对表-通知到个人
|  |  | 培训表格 | [8 empty] | 知识库20
[11 empty] | 素勇 | 协助渠道商、以及项目名称、问题表
渠道商培训名称
本月培训统计（包含其他部门培训名称）
新人培训（有的话提供）
平台搭建学习

## 2月
1月第四周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单 | 论坛
王琰 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1
乔斌 | 25 | 6 | 19 | 48 | 31 | 0 |  | 9 | 88 | 6
| 详细bug | 提出者 | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug
解决具体bug | 1、定位节点管理添加了五个信标，但是在建筑立面不显示，账号：13732477933 密码：8785227 永农项目 | 段素勇 | 王琰
| 真趣云端 1）多楼层建筑，在非第一层添加应急物资后，此楼层展示不出来， 2）定位监控页面也无展示 | 马开萍 | 乔斌
| 左侧区域人员统计人数为0，在大屏中仍然存在人员图标，时间超过5分钟 账号：15147436126 密码：jz1234 | 陈丰 | 乔斌
| 平台中添加了车辆类型，在进出管理-外来人员车辆新增车辆填信息时车辆类型显示无数据 | 罗彬 | 乔斌
| 大屏上显示人员为1人，点击该人员帽子，右侧人员列表中会出现多人 云端项目，账号密码如下：15147436126 jz1234 | 陈丰 | 乔斌
解决具体需求 | 功能子菜单免密连接 | 郑之远 | 乔斌
拒绝bug
拒绝需求
重大问题 | 丰益：区域缺员报警异常 | 孟宪普 | 乔斌
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排
陈丰 | 刮刮卡授权页面显示需求跟进
| UWB培训会议 | [10 empty] | 月工作列表 | 协助人
| 业务引擎培训会议 | [9 empty] | 陈丰 | 25号需要提交绩效考核 | 王琰、乔斌、段素勇
| 88号文验收培训会议 | [10 empty] | 每月争取去一次现场（没有去成说明理由）
| 万能基站培训 | [10 empty] | 每月一次大需求、bug例会深入产品线跟进
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表) | [8 empty] | 每周例会
段素勇 | 第一周-第二周 | 第二周 | 第三周-第四周 | 本周 |  | 下周 | [5 empty] | 一个月定期和渠道商进行一次沟通
培训 |  |  | 业务流程引擎 | [8 empty] | 周提供
考试 |  |  | uwb培训考核 | [7 empty] | 王琰 乔斌 | 本周解决表
|  |  | 渠道商培训（一场本地+一场远程） | [8 empty] | 本周需求bug核对表-通知到个人
|  |  | 培训表格 | [8 empty] | 论坛发帖20
[11 empty] | 素勇 | 协助渠道商、以及项目名称、问题表
渠道商培训名称
本月培训统计（包含其他部门培训名称）
新人培训（有的话提供）
平台搭建学习

## 1月31
1月第四周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单 | 论坛
王琰 | 26 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3
乔斌 | 25 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 3
| 详细bug | 提出者 | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug
解决具体bug | 1、只要从2.1.8升级到2.3.0基本都会出现数据库缺表现现象，目前出现只能缺表只能问题小组解决，希望尽快解决这个问题 | 陈丰 | 王琰
| 2、发现多个项目存在以下共同的现象： 1.定位卡片状态为休眠时，定位在线；状态为运动时，定位离线（在公司内测试复现） 2.大部分的定位卡片一直处于休眠状态 | 邵荣静 | 王琰
| 监控大屏左侧搜索功能异常，排查需更新补丁包，但是现在只有临时的补丁包 | 韩鑫 | 乔斌
| 区域人员分布统计人数数量不准确，排查是接口数据问题 | 韩鑫 | 乔斌
| 添加外部车辆的时候选择车辆类型，图标不会随着类型变化 | 郑之远 | 乔斌
| 考核审评管理内考核标准制定录入后，无法保存提示报错，或者报错后，显示标题缺少多个字符 | 韩鑫 | 乔斌
解决具体需求
拒绝bug
拒绝需求 | 所有子窗口都显示在页面正中间，无法移动，希望可以自由拖动 | 韩鑫 | 乔斌
重大问题 | MQ上传时间错乱，2月1号解决
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排
陈丰 | [5 empty] | 怎么让大家可以主动分析？？
[6 empty] | 什么情况下消失？ |  | 状态不准确 | 黄珍玉 |  |  | 月工作列表 | 协助人
[11 empty] | 陈丰 | 25号需要提交绩效考核 | 王琰、乔斌、段素勇
每月争取去一次现场（没有去成说明理由）
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表) | [8 empty] | 每月一次大需求、bug例会深入产品线跟进
段素勇 | 第一周-第二周 | 第二周 | 第三周-第四周 | 本周 |  | 下周 | [5 empty] | 每周例会
培训 |  |  |  | UWB培训 |  | 搭建给同事演练 | [5 empty] | 周提供
考试 |  |  |  | 王琰、 | [6 empty] | 王琰 乔斌 | 本周解决表
|  |  |  | 中安高科老基站用到新项目广播有漏掉情况 | [7 empty] | 本周需求bug核对表
|  |  |  | 远程培训 |  | 搭建平台测试培训硬件下周一 | [5 empty] | 论坛发帖20
|  |  |  | 田国彦培训问题解答 |  | 下周现场安装服务器
[6 empty] | 双预防体系考核 |  |  |  |  | 素勇 | 协助渠道商、以及项目名称、问题表
渠道商培训名称
本月培训统计（包含其他部门培训名称）
新人培训（有的话提供）
1月总结 | [11 empty] | 平台搭建学习
2021-1-18到2021-1-22 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单
王琰 | 109 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6
乔斌 | 114 | 26 | 27 | 33 | 23 | 4 | 16 | 15 | 51 | 9
| 223 | 36 | 33 | 40 | 25 | 4 | 16 | 26 | 57 | 15

## 1月22
1月第四周 | 本周解决总问题 | 新增bug | 新增需求 | 已解决bug | 已经解决需求 | 拒绝bug | 拒绝需求 | 剩余bug | 剩余需求 | 受理工单
王琰 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0
乔斌 | 43 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9
| 详细bug | 提出者 | 跟进人 | 拒绝理由 | 延期需求、bug
解决具体bug | 1、巡检部署工具无法识别批量部署的二维码,提示二维码格式错误，实际二维码格式没有问题 | 王琰 | 王琰
| 2、1月21日中午问题小组提供的3.5.6内测版部署巡检工具，登录时显示“请连接网络后重新登录”，经检查手机网络没有问题，APP退出重新进入，手机重启，重新连接网络均无效果，该手机登录其他版本部署工具可以正常登录，其他手机登录该版本部署工具出现同样问题。 | 张太源 | 王琰
| 监测中心大屏中行为分析查询历史轨迹异常 | 赵利强 | 乔斌
| 子账号的报警数量提示和实际报警数量不一致，访问地址为http://119.45.211.73:4805/，22映射端口为4022 |  | 王琰
| 化工4.1.1升级4.3.0，nginx报错，平台无法打开 | 陈丰 | 王琰
解决具体需求
拒绝bug | 目标跟踪页面人员图标显示不全，搜索人员无法追踪 | 苏润晗 | 王琰 | 设计如此
| 子账号给了相应的监测中心大屏权限，但是子账号登录点击监测中心大屏后报错 | 陈丰 | 乔斌 | 研发人为操作导致
拒绝需求
重大问题 | 1，信标重复生成480个 | 客户
| 本周工作 | 受理工单 |  |  |  | 下周安排
陈丰 |  | 1.研发工单（包伟） 气压测高 （黄明进） 2.研发工单（包伟） S5U巡检 （崔程）
| 总结培训题目（考试题目不少于25题） | 培训 | 考核(成绩表)
段素勇 | 第一周-第二周 | 第二周 | 第三周-第四周
|  |  | 本月培训12月份问题 | 后续培训计划五位一体平台